Приложение

к приказу МБОУ «СОШ №3»

Алексеевского городского округа

от «30» сентября  2021 г. № 275

Дорожная карта

по обеспечению перехода к формированию 
и оценке функциональной грамотности обучающихся

МБОУ «СОШ №3» Алексеевского городского округа 
в 2021/2022 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №3» | До 30 сентября 2021 г. |  |
| 2 | Изучение нормативных документов по формированию и оценке функциональной грамотности | В течение года | Рабочая группа, ШПО |
| 3 | Проведение онлайн-диагностики компетенций учителей по формированию функциональной грамотности у учеников | До 01 октября 2021 года | Рабочая группа, ШПО |
| 4. | Мониторинг готовности условий в ОО к организации деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | До 10 октября 2021 года | Рабочая группа |
| 5. | Актуализация планов работы школьных предметных объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | До 01 ноября 2021 г. | Руководители ШПО |
| 6. | Мониторинг предпосылок функциональной грамотности младших школьников (Стартовая диагностика в 1 классах) | До 10 ноября 2021 г. | Учителя 1 классов, педагог-психолог |
| 7. | Организация работы учителей-предметников 5-11 классов по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | До 20 октября 2021 г. | Рабочая группа, учителя –предметники 5-11 классов |
| 8. | Организация школьных методических семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | По плану работы школы | Рабочая группа Руководители ШПО |
| 9. | Проведение диагностики уровня сформированности математической, естественно-научной и читательской грамотности обучающихся 5,7 классов. | Ноябрь-декабрь 2021 года | Учителя-предметники |
| 10 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 05 ноября 2021 г. | Рабочая группа Учителя-предметники 8-9 классов |
| 11 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 05 ноября 2021 г. | Рабочая группа Учителя-предметники 8-9 классов |
| 12 | Участие педагогических работников в региональных мероприятиях: - вебинар «Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-познавательной компетентности обучающихся» - круглый стол «Формирование функциональной грамотности в процессе преподавания дисциплин гуманитарного цикла» - семинар совместно с ГК «Просвещение» «Работаем с естественнонаучной грамотностью на уроках химии» - семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности на уроках естественнонаучного цикла» для учителей химии, биологии, физики общеобразовательных организаций - круглый стол по обмену опытом «Функциональная речевая грамотность педагогов Белгородской области» - семинар «Естественнонаучная грамотность как компонент функциональной грамотности. Контекстные задания» (для учителей биологии) - семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-познавательной компетентности учащихся в процессе изучения предметов начальной школы» - семинар-тренинг «Применение новых подходов в обучении для развития функциональной грамотности обучающихся» - семинар «Естественнонаучная грамотность: формирование и оценивание» (для учителей географии) - вебинар «Естественнонаучная грамотность в цифре. Полезные ресурсы для учителя» (для учителей физики) - семинар по обмену опытом формирования функциональной грамотности для педагогов общеобразовательных организаций | До 30 сентября 2021 До 20 октября 2021 г. До 25 октября 2021 г До 30 ноября 2021 г. До 30 декабря 2021 г. До 25 февраля 2022 г. До 28 марта 2022 г. До 22 марта 2022 г. До 25 марта 2022 г. До 25 апреля 2022 г. До 20 июня 2022 г. | ОГАОУ ДПО «БелИРО», МОУО, общеобразовательные организации |
| 13 | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями (п. 11) | До 01 декабря 2021 г. | Учителя 1-11 классов |
| 14 | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | Постоянно | Учителя-предметники, классные руководители |
| 15 | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и выявлению проблемных зон в вопросах формирования функциональной грамотности у обучающихся | В течение года | Рабочая группа, педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, социальный педагог |
| 16 | Парад методических идей. Обмен опытом в вопросах формирования функциональной грамотности | По плану ОО в рамках проведения предметных недель | Руководители ШПО, учителя-предметники |
| 17 | Разработка методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности обучающихся | До 30 мая 2022 г. | Рабочая группа, ШПО |
| 18 | Итоговая диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию функциональной грамотности | До 10 июня 2022 года | Рабочая группа |
| 19 | Мониторинг реализации Регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год | До 30 декабря 2021 г., До 20 июня 2021 года | Рабочая группа |
| 20 | Разработка информационно-методического ресурса, обеспечивающего поддержку учителей и отражающего деятельность ОО по развитию и оценке функциональной грамотности школьников | В течение года | Рабочая группа |